| ICS | 45.080 |
| --- | --- |
| CCS | P65 |

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

港口装卸机械走行轨道维修技术要求

Technical requirements for reparing rail of port handling machinery

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中 国 港 口 协 会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

5  轨道基础	2

6  钢轨与零配件	2

7  接头夹板	3

8  轨道几何尺寸	4

9  接地与防雷	4

参考文献	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国港口协会提出并归口。

本文件起草单位：秦皇岛港股份有限公司、唐山曹妃甸实业港务有限公司、沧州黄骅港矿石港务有限公司

本文件主要起草人：孙景刚、王延高、燕振华、徐春阳、毕然、单超、高凡、段历历、赵焕章、张金丰、张磊、陈超、李齐权、王怀军、周德维、冯涛、王文杰、李德新、刘伟、张宁

港口装卸机械走行轨道维修技术要求

范围

本文件规定了港口装卸机械走行轨道维修的一般要求、轨道基础、钢轨与零部件、轨道接头、轨道几何尺寸、接地与防雷。

本文件适用于港口装卸机械走行轨道的维修。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 10183.1 起重机 车轮及大车和小车轨道公差 第1部分：总则

GB/T 26189.2 工作场所照明 第2部分：室外作业场所的安全保障照明要求

T/CPHA 23 港口装卸机械走行轨道检查要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

扣件 rail fastening

将钢轨紧固在钢垫板的固定构件。

轨道基础 rail base

用于支撑轨道系统的水泥枕或轨道梁。

轨缝 rail gap

一股钢轨的两个相邻钢轨端面距离。

地脚螺栓 foundation bolt

固定轨道系统与轨道基础的螺栓。

接头夹板 flat joint bar

固定同一股钢轨两个相邻钢轨的部件。

轨距挡板 track gauge apron

用于固定钢轨并可调整两股平行轨道距离的铁路配件。

分开式扣件 Separable rail fastening

紧固螺栓固定在钢垫板的扣件。

基本要求

维修要求

检查人员应按照T/CPHA 23的要求对轨道进行周期性检查，根据检查结果确认维修位置。

港口作业时发生沿钢轨方向的纵向断裂，应立即停止港口作业，更换钢轨。

维修人员应根据测量数据制定轨道修理施工方案。

进场维修人员应与港口作业人员确认好维修作业时间，以确保维修作业时无港口作业。

维修作业前应按照T/CPHA 23要求对轨道几何尺寸进行测量。

作业结束后，应使用水准仪、激光测距仪、全站仪等仪器测量线路几何尺寸数据。维修后测量数据应存档。

人员与环境要求

维修工作环境与人员准备应符合T/CPHA 23的要求。

夜间维修照明应符合GB/T 26189.2要求。

作业区域应设置警戒线、警戒牌。

不应行走在降尘水枪正面。

应与皮带机保持安全距离。

不应在钢轨上行走。

轨道基础

应先拆除钢轨与零部件，直至露出道床。

应根据轨道胶泥原设计深度拆除失效的轨道胶泥，拆除过程不应破坏轨道梁基础。

胶泥浇筑时，凝固抗压强度应满足设计要求。承轨槽灌注胶泥应从一侧灌注，直至另一侧胶泥略高于钢板高度。裸露式胶泥承台应支模浇筑。灌注完成后应及时进行保温湿养。

若水泥枕发生断裂，应更换水泥枕。

钢轨与零配件

钢轨

修复作业

对于发生啃轨的磨耗，应对钢轨进行打磨。

更换作业

对于钢轨变形、裂纹、折断维修，应使用新钢轨替换有问题的部分。

拆除扣件系统、接头夹板、接头连续线与接地线等钢轨零配件后，应检查钢轨接头处伤损状态，有无炸孔、裂纹、折断等并做好记录及时上报。

锯断有缺陷钢轨部分时，宜使用据轨机对钢轨锯轨。对新的接头钢轨钻孔时，宜使用钢轨钻孔机。不宜使用其他工艺，以避免影响钢轨断面承载力。

轨道移动时应使用专用吊具，不应人工翻轨。

在钢轨安装、对旧钢轨除锈时，应按原设计要求焊接钢轨或保留合适的轨缝，轨缝最大应不超过10 mm。

钢轨现场焊接宜使用铝热焊接，焊口处不应悬空焊接，宜设置垫板。焊接质量应符合GB/T 10183.1要求。所有焊接焊口倒角应不小于5 mm。

轨道几何尺寸调整，应符合以下要求：

根据修前测量数据及要求调整，先调整水平度，后调整直顺度。

整体道床，添加或撤出尼龙垫片控制轨道水平度，调整扣件系统位置控制轨道直顺度。

碎石道床，起道或落道控制轨道水平度，拨道控制轨道直顺度。

零配件

地脚螺栓

通则

应按照T/CPHA 23要求检查预埋地脚螺栓状态，确定是否修复旧螺栓或者更换新螺栓。

当锈蚀未达到T/CPHA 23中更换的要求或螺纹轻度损伤时，应修复旧螺栓。

当发生松动、缺失、折断、杆径锈蚀超过原直径1/6、螺纹高度损伤时，应更换新地脚螺栓。

当螺栓顶部超出钢轨头下颚时，应切除螺栓顶部，使其与港口装卸机械行走轮不发生干涉。

修复作业

修复螺纹损伤应进行损伤区域套丝扣处理。

轻度锈蚀的螺栓应进行除锈工作。

更换作业

螺栓拆除

对于掩埋式轨道，应先清除承轨槽沥青沙，直至露出扣件系统及轨底。

拆除扣件系统、钢轨、螺母和钢垫板，直至露出道床。若钢垫板下有胶泥时，应根据轨道胶泥原设计深度拆除失效的轨道胶泥，拆除过程不应破坏轨道梁基础。清理道床，清理全部轨道梁或轨枕杂物。

拆除螺栓时，水钻钻孔深度应根据扣件尺寸及道床水平标高进行设定。

钻孔结束后，应清理道床杂物，清除孔中积水，拆除未取下的水泥孔芯。

螺栓安装

应依据轨道几何尺寸，先使用经纬仪或全站仪对线路中线进行测量放样，保证轨道两侧螺杆对称。

应使用沙子调整孔深，按规定高程堵孔。不应使用其他材料。

维修折断螺杆时，可采用焊接工艺，将新螺栓与折断螺栓连接在一起。焊接抗拉强度应不低于原预埋螺栓屈服强度，必要时进行抗拉试验。

宜使用锚固架或其它设备，保持地脚螺栓锚固高程一致，保证垂直度。

插入螺栓前，锚固料不应凝结。

螺栓固定扭矩应达到80～140 N·m。

锚固深度误差应不超过10 mm，倾斜度宜不超过5%。

锚固抗拔强度应满足设计要求，必要时进行抗拔试验。

锚固作业时应及时清理螺杆周围溢浆。

安装扣件后，应对螺栓进行两次涂油作业。第一次涂油，防腐油应满布螺栓全杆。第二次涂油，防腐油应满布螺栓顶部。

螺栓紧固，依据扣件系统、钢轨轨型区别，控制不同的扭矩值。

基础修复

螺栓完成锚固后，应铺设新钢板。

分开式扣件底座与钢板连接宜直接由工厂焊接，不宜现场手工焊接。

现场钢板之间连接焊接可手工焊接。

所有焊接焊口倒角应不小于5 mm。

钢垫板应使用水准仪、水平尺调整钢板高度，保证钢板顶标高满足要求。同一钢板标高误差应不超过2 mm，每100 m连续钢板标高误差应不超过5 mm。

扣件系统

当扣件胶垫压溃、轨距挡板老化、弹条折断或缺失时，应更换扣件系统。

应定期紧固扣件螺母。

接头夹板

当接头夹板磨损超出4 mm、开裂、折断时，应更换接头夹板。

当接头夹板螺栓弯曲变形、折断、弹簧垫圈失效时，应更换接头夹板螺栓。

轨道几何尺寸

应按照T/CPHA 23对轨道几何尺寸参数进行测量。

若轨距、单轨直线度超过允许误差，应根据维修方案更换轨距挡板或沿钢轨横截面方向调整基础位置。

若轨道左右高低差、坡度超过误差，应调整钢轨下方垫片高度或基础高度直至到误差范围内。

若轨缝大于15 mm，应调松扣件，将该钢轨相邻几根钢轨前后挪动调整，直至轨缝小于15mm。

对于有砟轨道，若轨枕倾斜度大于1°55′，应将水泥枕与轨道系统抬升，在基础低的位置填上道砟。

接地与防雷

若接头连接线与接地线发生断裂，应焊接相联或更换连接线。

若连接钢轨的接头连接线脱落，应通过焊接连接钢轨。

参考文献

[1] TG/GW 102 普速铁路线路修理规则